PROGETTO CUORE CHAGAS

Report al 30 aprile 2017

Iter amministrativo

26/01/2015: pubblicazione di  bando della AO Ospedale Papa Giovanni XXIII per la ricerca di soggetti disponibili a supportare il progetto.

26/03/2015: deliberazione N. 490/2015 del Direttore Generale dell’AO Ospedale Papa Giovanni XXIII di accettazione del contributo della “Associazione Amici di Santina Zucchinelli” a favore del progetto (15.000 €, da erogare nel corso dell’anno solare 2015).

01/04/2015: acquisizione da parte della AO Ospedale Papa Giovanni XXIII della prima rata del contributo economico della “Associazione Amici di Santina Zucchinelli” (5.000 €).

16/06/2015: decorrenza del contratto di collaborazione libero-professionale della dottoressa María Sánchez Torres, medico specialista di madre lingua spagnola dedicato al progetto.

01/07/2015: acquisizione da parte della AO Ospedale Papa Giovanni XXIII della seconda rata del contributo economico della “Associazione Amici di Santina Zucchinelli” (5.000 €).

23/10/2015: termine della collaborazione della dottoressa María Sánchez Torres, per gravidanza e rientro in Spagna.

23/10/2015: momentanea cessazione dal servizio della dottoressa Laura Soavi, per gravidanza.

Gennaio 2016: consolidamento del supporto economico da parte della Associazione Amici di Santina Zucchinelli, con programmazione di scadenze quadrimestrali di versamento: 5.000 € ad aprile, 5.000 € ad agosto, 5.000 € a dicembre.

12/04/2016: avvio del contratto di collaborazione libero-professionale della dottoressa Paola Rodari, medico specialista in medicina tropicale, assegnista di ricerca presso la Clinica di Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Brescia.

Iter organizzativo

25/03/2015: attivazione dell’ambulatorio dedicato (mercoledì, ore 14,30 – 16,00).

20/04/2015: costituzione del Comitato Scientifico di progetto (vedi allegato 2).

06/06/2015: inaugurazione ufficiale dell’ambulatorio.

Marzo - giugno 2015: incontri di informazione e sensibilizzazione della comunità latinoamericana, con il coinvolgimento di:

- autorità consolari boliviane di Milano;

- ex console onorario della Bolivia in Bergamo, signor Giuseppe Crippa;

- Associazione Italiana per la Lotta alla Malattia del Chagas (AILMAC), Bergamo (signor Nelson Márquez Arroz);

- Patronato San Vincenzo, Diocesi di Bergamo (don Davide Rota);

- Missione Santa Rosa da Lima – Centro San Lazzaro, Bergamo (don Mario Marossi);

- Associazione OIKOS, Bergamo;

- Médecins Sans Frontières Italia, Roma (dottoressa Stella Egidi);

- Ospedale Sacro Cuore don Calabria, Negrar, VR (dottor Andrea Angheben).

Aprile - giugno 2015: predisposizione del seguente materiale di progetto:

- procedura (allegato 1: bozza del 30/06/2015 “SCREENING E PERCORSO DI CURA PER LA CARDIOMIOPATIA DA MALATTIA DI CHAGAS NELLE DONNE DI ORIGINE LATINOAMERICANA IN ETA’ FERTILE”; in attesa di formale emanazione da parte dell’Ufficio Gestione Qualità);

- volantino di presentazione del Progetto Cuore Chagas, in lingua spagnola, con i riferimenti telefonici ai quali le donne interessate possono rivolgersi per prenotare la prima visita infettivologica (allegato 3);

- volantino con “domande e risposte “ essenziali sulla malattia di Chagas, in lingua spagnola (allegato 4);

- scheda raccolta dati (allegato 5); per le donne gravide è sostituita dalla scheda predisposta nell’ambito del programma dedicato sviluppato nell’ambito del Comitato Interaziendale Provinciale Sperimentale per il Controllo delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie (CIPS-IOS) e coordinato dall’ATS di Bergamo (allegato 6).

Aprile - giugno 2015: predisposizione di materiale informativo in lingua italiana ed in lingua spagnola per l’Ufficio Stampa della AO Papa Giovani XXIII e il sito internet curato dalla “Associazione Amici di Santina Zucchinelli”.

Novembre 2015: presentazione del Progetto al XIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT), svoltosi a Catania nel novembre 2015.

Gennaio 2016: allargamento del Comitato Scientifico, con inclusione del professor Francesco Castelli, direttore della Clinica di Malattie Infettive e Tropicali dell’Università degli Studi di Brescia.

Giugno 2016: accordo con il Servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale (SIMT) della ASST Papa Giovanni XIII per il referral dei donatori positivi agli esami di screening.

Luglio 2016: predisposizione di nuovo volantino, con le indicazioni per l’accesso allargato al programma (senza limitazioni di sesso od età).

Diffusione del nuovo volantino nella comunità boliviana bergamasca (presso la "Casa del boliviano” di Bergamo e presso la Missione Santa Rosa da Lima – Centro San Lazzaro, a cura di don Mario Marossi).

Diffusione del volantino a Brescia presso l’ambulatorio "Migranti" dell'ATS e l’ambulatorio "Viaggiatori e Parassitosi" degli Spedali Civili.

Giugno-dicembre 2016: in collaborazione con la ATS di Bergamo: verifica del funzionamento del programma di screening in gravidanza presso tutti i punti parto della provincia di Bergamo a cura di Rodari, in collaborazione con la ATS di Bergamo, e richiamo delle donne e dei nati che non hanno eseguito/completato screening e follow-up.

9 novembre 2016: incontro in ospedale con la rappresentante del consolato boliviano Yara Morales: programmazione di iniziative congiunte volte alla promozione del Progetto.

Attività clinica

- Dal 22 aprile 2015 al 31 dicembre 2016 sono state effettuate 106 visite infettivologiche (72 prime visite e 34 visite di controllo) per 72 persone (41 donne in età fertile, 19 donne di età superiore ai 45 anni, 9 uomini di età compresa fra 25 e 62 anni e 3 bambini, di cui 2 con trasmissione verticale dell'infezione), di nazionalità boliviana (N = 67), ecuadoregna (N = 3), colombiana (N = 1) e brasiliana (N = 1).

- Sono stati effettuati due ricoveri presso la USC Malattie Infettive per 2 pazienti affetti da cardiomiopatia secondaria a malattia di Chagas.

- In 14 dei 72 pazienti valutati ambulatorialmente la sierologia per Trypanosoma cruzi è risultata negativa. Per 3 persone si è in attesa di esecuzione dell’esame sierologico.

- In 55 pazienti la sierologia è risultata positiva:

  - 28 persone erano già state trattate presso altri centri (o in Bolivia o presso il CMT dell'Ospedale Sacro Cuore di Negrar): in 9 casi il trattamento era stato interrotto per effetti collaterali (esantema in 3 casi, intolleranza in 3 casi, angioedema in 1 caso, ipertransaminasemia in 1 caso e prurito in 1 caso);

  - 6 pazienti non avevano indicazione a terapia con benznidazolo: 3 donne per età, 2 uomini per età e/o patologie concomitanti, 1 paziente presentava localizzazione digestiva (già sottoposto ad intervento chirurgico nel 2010);

  - 12 persone hanno iniziato il trattamento con benznidazolo presso il nostro centro: 7 trattamenti sono stati completati (6 donne in età fertile + 1 lattante di 3 mesi), 3 trattamenti sono stati interrotti (1 per comparsa di esantema, 1 per intolleranza e 1 per ipertransaminasemia) e 2 trattamenti sono ancora in corso;

  - per 11 pazienti è in programma l'inizio della terapia con benznidazolo; nel caso delle donne è necessario attendere il termine dell'allattamento (in 2 casi era già stato effettuato tentativo terapeutico con benznidazolo presso altro centro).

- Sono state effettuate 3 valutazioni cardiologiche (visita, ECG ed ecocardiogramma) nel 2015 e 21 nel 2016; in 4 casi erano presenti segni di iniziale cardiomiopatia secondaria a malattia di Chagas.

- Sono attualmente in follow-up 53 pazienti.

- Dal 22 aprile 2015 al 30 aprile 2017 sono state effettuate 150 visite infettivologiche (86 prime visite e 64 visite di controllo; nei primi 4 mesi del 2017 sono state effettuate 44 visite: 14 prime visite e 30 visite di controllo).

- Complessivamente le visite dal 22 aprile 2015 al 30 aprile 2017 hanno riguardato 86 persone (45 donne in età fertile, 24 donne di età superiore ai 45 anni, 14 uomini di età compresa fra 25 e 62 anni e 3 bambini, di cui 2 con trasmissione verticale dell'infezione), di nazionalità boliviana (N = 81), ecuadoregna (N = 3), colombiana (N = 1) e brasiliana (N = 1).

- Sono stati effettuati due ricoveri presso la USC Malattie Infettive per 2 pazienti affetti da cardiomiopatia secondaria a malattia di Chagas.

- In 16 dei 72 pazienti valutati ambulatorialmente la sierologia per Trypanosoma cruzi è risultata negativa. E' stata consegnata l'impegnativa per esecuzione della sierologia a 4 persone; 2 persone non hanno mai eseguito il prelievo, per le altre 2 non è ancora disponibile il risultato della sierologia.

- In 66 pazienti la sierologia è risultata positiva; in particolare:

  - 29 persone erano già state trattate presso altri centri (o in Bolivia o presso il Centro per le Malattie Tropicali dell'Ospedale Sacro Cuore di Negrar): in 9 casi il trattamento era stato interrotto per effetti collaterali (esantema in 3 casi, intolleranza in 3 casi, angioedema in 1 caso, ipertransaminasemia in 1 caso e prurito in 1 caso);

  - 7 pazienti non avevano indicazione a terapia con benznidazolo: 3 donne per età, 2 uomini per età e/o patologie concomitanti, 1 paziente presentava malattia cardiaca e 1 malattia digestiva (già sottoposto ad intervento chirurgico nel 2010);

  - 20 persone hanno iniziato il trattamento con benznidazolo presso il nostro centro: 10 trattamenti sono stati completati, 5 trattamenti sono stati interrotti (2 per comparsa di esantema, 1 per intolleranza, 1 per ipertransaminasemia e 1 per neuropatia periferica) e 5 trattamenti sono ancora in corso;

  - per 10 pazienti è in programma l'inizio della terapia con benznidazolo; nel caso delle donne è necessario attendere il termine dell'allattamento.

- Sono state effettuate 3 valutazioni cardiologiche (visita, ECG ed ecocardiogramma) nel 2015 e 21 nel 2016; in 4 casi erano presenti segni di iniziale cardiomiopatia. E' in programma posizionamento di pacemaker per un paziente con bradicardia sinusale secondario a malattia di Chagas.

- Sono attualmente in follow-up 64 pazienti.

Allegati

- Procedura

- Documento di costituzione del Comitato Scientifico

- Volantino di presentazione del Progetto Cuore Chagas, in lingua spagnola

- Volantino con “domande e risposte“ essenziali sulla malattia di Chagas, in lingua spagnola

- Scheda raccolta dati

- Scheda raccolta dati per donne gravide (ATS Bergamo / CIPS-IOS)

Bergamo, 30 aprile 2017								   dottor Marco Rizzi